Informe – Monitoreo Avanzado de Proyectos de Eficiencia Energética

Asignatura: Monitoreo Avanzado de Proyectos de Eficiencia Energética

Sección: EE0503

Nombre del docente: José Eduardo Segovia Andia

Nombre de los integrantes del grupo: Miguel Sepúlveda – Mauricio Osses – Franco Gyllen – Martín Vasquez

Introducción	3

Objetivo	3

Contexto General	3

Resultados resumidos del monitoreo energético posterior	4

Tabla 1. Consumo eléctrico mensual – Escenario post mejora	4

Tabla 2. Costos energéticos mensuales – Escenario post mejora	5

Tabla 3. Comparación resumen – Escenario base vs post mejora	5

Tabla 4. Indicadores de desempeño energético (IDE) – Consolidado	6

Resultados de auditoría energética de seguimiento	6

Tabla 5. Auditoría Energética de Seguimiento – Hallazgos Clave	6

Tabla 6. Acciones propuestas	7

Actores clave de la organización	9

Desarrollo	10

Paso 1. Análisis de resultados de auditoría y monitoreo posterior	10

4.1.1.G.1: Registra datos post mejora (consumo, producción y costos)	10

4.1.1.G.2: Contrasta resultados reales frente a metas originales y auditoría de seguimiento.	11

4.1.1.G.3: Elabora tabla comparativa de IDEs antes y después de las mejoras.	12

4.1.1.G.4: Utiliza funciones de planilla o RETScreen para validar consistencia técnica.	15

Paso 2. diseño de acciones correctivas y de mejora	15

4.1.2.G.5: Diseña acciones de mejora para corregir desviaciones y sobrecostos.	15

4.1.2.G.6: Relaciona cada acción con hallazgos de auditoría (técnicos, operativos o gestión).	16

4.1.2.G.7: Redacta fundamentación del impacto proyectado por cada propuesta de mejora.	16

4.1.2.G.8: Establece secuenciación lógica de ejecución según urgencia e impacto esperado.	18

Paso 3. determinación integral de recursos necesarios	20

4.1.3.G.9: Identifica roles y personal (interno/externo) para ejecutar las mejoras.	20

4.1.3.G.10: Registra equipamiento y tecnología coherente con el sector plásticos.	22

4.1.3.G.11: Identifica costos financieros de inversión y operación en tabla resumen.	22

4.1.3.G.12: Relaciona cada recurso con su actividad y función dentro de la propuesta.	22

Paso 4. diseño de la estrategia de promoción interna	23

4.1.4.I.13: Identifica actores clave (Gerencia, Producción, Mantenimiento y Finanzas).	24

4.1.4.I.14: Establece objetivos de promoción específicos según perfil y responsabilidades.	24

4.1.4.I.15: Determina canales y formatos de comunicación interna para los beneficios.	24

4.1.4.I.16: Elabora discurso de valor organizacional basado en beneficios y competitividad.	24

Paso 5. análisis analítico del desempeño energético	24

4.1.5.I.17: Analiza tendencias de consumo y costos comparando Base vs Mejora.	24

4.1.5.I.18: Redacta hipótesis causales (tarifas, producción o clima) de desviaciones.	24

4.1.5.I.19: Relaciona hipótesis causales con puntos críticos de auditoría de seguimiento.	24

4.1.5.I.20: Elabora diagnóstico personal sobre éxito del monitoreo y herramientas actuales.	24

Paso 6: presentación final de beneficios y costos	24

4.1.6.I.21: Reúne información de beneficios y gastos integrando el balance neto.	25

4.1.6.I.22: Relaciona resultados obtenidos con metas estratégicas y visión institucional.	25

4.1.6.I.23: Diseña material de apoyo visual claro con tablas y gráficos de evolución.	25

4.1.6.I.24: Organiza intervención profesional enfocada en la toma de decisiones.	25

Conclusión	25

Introducción

Objetivo

Contexto General

La empresa Plásticos Andino S.A., dedicada a la fabricación de envases plásticos mediante procesos de inyección y extrusión, ha continuado durante el último año con la implementación progresiva de su Plan de Eficiencia Energética (PEE), el cual fue diseñado a partir de una auditoría energética inicial y ajustado mediante procesos de monitoreo, análisis de inversiones y mejora continua desarrollados en las etapas previas del proyecto.

En las unidades anteriores, el equipo de gestión energética de la organización logró:

- Caracterizar el consumo energético base de la planta.

- Analizar el desempeño de las inversiones asociadas al plan de eficiencia energética.

- Proponer y priorizar acciones de mejora técnica y operativa, utilizando herramientas de mejora continua.

Tras la ejecución de dichas acciones, la gerencia de Plásticos Andino S.A. solicitó una evaluación integradora final, orientada no solo a revisar los resultados técnicos, sino también a consolidar la toma de decisiones estratégicas, evaluar la evolución real del desempeño energético y comunicar los resultados del plan de mejora a los distintos actores de la organización.

Nuevo Escenario de Análisis (6–12 meses posteriores)

Han transcurrido entre 6 y 12 meses desde la implementación de las principales acciones de mejora del plan de eficiencia energética, entre las que se incluyen:

- Optimización de horarios de operación de maquinaria de inyección.

- Reemplazo parcial de luminarias industriales por tecnología LED.

- Ajustes operativos en sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación).

- Implementación de rutinas básicas de control operativo y seguimiento de consumos.

Durante este periodo, la empresa ha continuado registrando información energética y económica con el objetivo de monitorear la efectividad real del plan de mejora, identificar desviaciones respecto a lo esperado y definir acciones de ajuste cuando corresponda.

Información Disponible para el Análisis

La gerencia pone a disposición del equipo evaluador los siguientes antecedentes actualizados, los cuales deben ser utilizados como base para el desarrollo de la evaluación:

## Resultados resumidos del monitoreo energético posterior

- Registros mensuales de consumo eléctrico total de la planta.

- Costos mensuales asociados al consumo eléctrico, considerando variaciones tarifarias.

- Indicadores de desempeño energético definidos previamente (IDE), calculados para el nuevo periodo.

Los datos se entregan en tablas resumidas a continuación:

### Tabla 1. Consumo eléctrico mensual – Escenario post mejora

| Mes | Producción [t] | Consumo eléctrico [kWh] |
| --- | --- | --- |
| Enero | 1.180 | 402.500 |
| Febrero | 1.050 | 361.800 |
| Marzo | 1.210 | 417.300 |
| Abril | 1.195 | 409.600 |
| Mayo | 1.230 | 421.900 |
| Junio | 1.170 | 415.400 |
| Julio | 1.160 | 428.700 |
| Agosto | 1.200 | 436.200 |
| Septiembre | 1.225 | 429.500 |
| Octubre | 1.240 | 441.300 |
| Noviembre | 1.260 | 448.900 |
| Diciembre | 1.190 | 435.600 |
| Total anual | — | 4.948.700 |

### Tabla 2. Costos energéticos mensuales – Escenario post mejora

| Mes | Tarifa promedio [CLP/kWh] | Costo mensual energía [CLP] |
| --- | --- | --- |
| Enero | 132 | 53.130.000 |
| Febrero | 128 | 46.310.400 |
| Marzo | 135 | 56.335.500 |
| Abril | 138 | 56.524.800 |
| Mayo | 142 | 59.909.800 |
| Junio | 147 | 61.063.800 |
| Julio | 150 | 64.305.000 |
| Agosto | 148 | 64.557.600 |
| Septiembre | 140 | 60.130.000 |
| Octubre | 145 | 64.988.500 |
| Noviembre | 149 | 66.885.100 |
| Diciembre | 151 | 65.775.600 |
| Total anual | — | 690.915.100 |

### Tabla 3. Comparación resumen – Escenario base vs post mejora

| Indicador | Escenario base | Escenario post mejora | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo anual [kWh] | 5.420.000 | 4.948.700 | −8,69 % |
| Costo anual energía [CLP] | 748.000.000 | 690.915.100 | −7,63 % |
| Ahorro energético [kWh] | — | 471.300 | — |
| Ahorro económico [CLP] | — | 57.084.900 | — |

### Tabla 4. Indicadores de desempeño energético (IDE) – Consolidado

| Escenario | IDE promedio [kWh/t] |
| --- | --- |
| Escenario base | 4.520 |
| Escenario post mejora | 4.160 |
| Variación | −7,96 % |

## Resultados de auditoría energética de seguimiento

Se cuenta con un informe de auditoría energética de seguimiento, elaborado posterior a la implementación de las mejoras, que incluye:

- Comparación entre el desempeño energético proyectado y el desempeño real.

- Identificación de desviaciones en consumos y costos.

- Observaciones operativas relevantes asociadas a los procesos productivos

### Tabla 5. Auditoría Energética de Seguimiento – Hallazgos Clave

| Área / Sistema | Hallazgo clave | Tipo de hallazgo | Referencia para el análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de inyección | Reducción de consumo eléctrico inferior a la proyectada en meses de alta producción. | Cuantitativo | Comparación consumo base vs post mejora; relación consumo–producción. |
| Sistema de inyección | Operación fuera de horarios optimizados en turnos nocturnos. | Operativo | Desviaciones operativas respecto al plan original. |
| Iluminación industrial | Reducción de consumo consistente con lo esperado tras recambio a tecnología LED. | Cuantitativo | Validación de proyección energética de la medida. |
| Iluminación industrial | Uso prolongado de luminarias en zonas sin operación continua. | Operativo | Potencial de mejora adicional por control operativo. |
| Sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación) | Ahorros energéticos menores a los estimados inicialmente. | Cuantitativo | Diferencia entre ahorros proyectados y observados. |
| Sistemas auxiliares | Falta de rutinas sistemáticas de verificación operativa. | Organizacional | Brecha en gestión y seguimiento del plan de mejora. |
| Costos energéticos | Ahorros económicos afectados por variaciones tarifarias estacionales. | Económico | Análisis de costos vs consumo energético. |
| Gestión energética | Ausencia de indicadores de seguimiento formalizados para todos los sistemas intervenidos. | Gestión | Necesidad de ajuste al sistema de monitoreo del plan. |

### Tabla 6. Acciones propuestas

| Hallazgo | Acción propuesta | Tipo | Impacto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de inyección (1): durante los meses de alta producción, la reducción del consumo eléctrico fue inferior a la proyectada. | Automatización de secuencias de arranque/parada mediante VDF | Operativo / técnico | disminución del consumo energético base |
| Sistema de inyección (2): operación fuera de horarios optimizados (nocturno). | Ajustar la planificación de turnos y establecer criterios de autorización para uso fuera de horario | Gestión / operativo | reducción de horas de uso innecesarias |
| Iluminación: uso prolongado en zonas sin operación. | Instalar sensores de presencia y temporizadores en zonas no continuas. | Técnico/operativo | reducción directa del consumo eléctrico |
| Sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación) | Incorporar VDF, programar mantenimiento preventivo. | Técnico / operativo | mayor continuidad operacional y menor desperdicio energético |
| Área gestión energética: ausencia de indicadores formalizados. | Definir IDEs por sistema (kWh/t por línea, kWh/m³ aire comprimido), dashboards y alertas. | Gestión / técnico | fortalecimiento del control energético |

Información económica del plan de mejora

- Costos asociados a la implementación de las acciones de mejora.

- Estimaciones actualizadas de ahorros energéticos y económicos.

- Comparación entre ahorros esperados y ahorros observados.

## Actores clave de la organización

Para efectos del análisis y de la promoción interna del plan de mejora, la organización identifica como actores clave a:

- Gerencia General.

- Jefatura de Producción.

- Área de Mantenimiento.

- Área de Finanzas.

- Operadores de línea.

Cada uno de estos actores cumple un rol distinto en la implementación, seguimiento y sostenibilidad del plan de eficiencia energética.

En este contexto, la gerencia de Plásticos Andino S.A. solicita una presentación integradora de resultados, cuyo objetivo es:

- Analizar los resultados finales del plan de eficiencia energética.

- Evaluar la evolución de los consumos y costos de energía en el periodo posterior a la implementación.

- Determinar si las acciones ejecutadas han permitido alcanzar los objetivos definidos.

- Identificar desviaciones y explicar sus posibles causas.

- Comunicar de manera estructurada los resultados, beneficios y proyecciones del plan de mejora a los distintos actores de la organización.

El análisis debe considerar tanto los aspectos técnicos como los económicos y organizacionales, utilizando como base los antecedentes entregados y las herramientas trabajadas durante la asignatura, recomendándose explícitamente el uso de RETScreen como apoyo al análisis energético y económico.

Desarrollo

## Paso 1. Análisis de resultados de auditoría y monitoreo posterior

Han transcurrido entre 6 y 12 meses desde la implementación de las principales acciones del plan de mejora energética de Plásticos Andino S.A. Durante este periodo, la organización ha continuado registrando información de consumo eléctrico, costos energéticos y niveles de producción, con el objetivo de evaluar el desempeño real del plan en operación.

Adicionalmente, se cuenta con un informe de auditoría energética de seguimiento, el cual permite comparar los resultados proyectados con los resultados observados, e identificar desviaciones relevantes en el desempeño energético de la organización.

A partir de los antecedentes entregados en el caso de estudio y de las tablas de monitoreo posterior, la dupla debe realizar un análisis técnico de los resultados energéticos, considerando los siguientes aspectos:

### 4.1.1.G.1: Registra datos post mejora (consumo, producción y costos)

A continuación, se exponen los datos en el periodo post mejora (definido como los valores obtenidos por la empresa tras la implementación de sus medidas de eficiencia energética)

| Mes | Consumo eléctrico [kWh] | Producción [t] | Costo mensual energía [CLP] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 402.500 | 1.180 | $ 53.130.000 |  |
| Febrero | 361.800 | 1.050 | $ 46.310.400 |  |
| Marzo | 417.300 | 1.210 | $ 56.335.500 |  |
| Abril | 409.600 | 1.195 | $ 56.524.800 |  |
| Mayo | 421.900 | 1.230 | $ 59.909.800 |  |
| Junio | 415.400 | 1.170 | $ 61.063.800 |  |
| Julio | 428.700 | 1.160 | $ 64.305.000 |  |
| Agosto | 436.200 | 1.200 | $ 64.557.600 |  |
| Septiembre | 429.500 | 1.225 | $ 60.130.000 |  |
| Octubre | 441.300 | 1.240 | $ 64.988.500 |  |
| Noviembre | 448.900 | 1.260 | $ 66.885.100 |  |
| Diciembre | 435.600 | 1.190 | $ 65.775.600 |  |
| Total | 5.048.700 | 14.310 | $ 719.916.100 |  |

Para obtener los datos presentados anteriormente, se utilizaron las siguientes funciones:

En el inciso 4.1.1.G.1, las métricas expuestas en la tabla (consumo, producción y costo) ya son entregadas por el caso en cuestión; la única excepción corresponde al total de las métricas obtenidas. Para ello, se utilizó en Excel el comando:

=SUMA(celdas de enero a diciembre)

### 4.1.1.G.2: Contrasta resultados reales frente a metas originales y auditoría de seguimiento.

Tal y como se ha establecido en la tabla anterior, el valor energético real obtenido corresponde a 5.048.700 kWh, lo cual contrasta del valor deseado por las medidas: 4.948.700 kWh. Esto significa que, restando los valores, los resultados obtenidos contrastan en 100.000 kWh con respecto al valor deseado. Asimismo, los valores económicos también se diferencias de la realidad, ya que el objetivo inicial era de $ 690.915.100 CLP, un valor que también se aleja en $ 29.001.000 CLP del objetivo inicial. Los hallazgos detectados que explican el porqué de esta brecha son los siguientes:

| Área / Sistema | Hallazgo clave | Tipo de hallazgo |
| --- | --- | --- |
| Sistema de inyección | Reducción de consumo eléctrico inferior a la proyectada en meses de alta producción. | Cuantitativo |
| Sistema de inyección | Operación fuera de horarios optimizados en turnos nocturnos. | Operativo |
| Iluminación industrial | Reducción de consumo consistente con lo esperado tras recambio a tecnología LED. | Cuantitativo |
| Iluminación industrial | Uso prolongado de luminarias en zonas sin operación continua. | Operativo |
| Sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación) | Ahorros energéticos menores a los estimados inicialmente. | Cuantitativo |
| Sistemas auxiliares | Falta de rutinas sistemáticas de verificación operativa. | Organizacional |
| Costos energéticos | Ahorros económicos afectados por variaciones tarifarias estacionales. | Económico |
| Gestión energética | Ausencia de indicadores de seguimiento formalizados para todos los sistemas intervenidos. | Gestión |

(definir tipos de hallazgo)

### 4.1.1.G.3: Elabora tabla comparativa de IDEs antes y después de las mejoras.

Como ya se ha mencionado, existen brechas entre los consumos proyectados y los consumos reales; para continuar con el desarrollo de este trabajo (y, por ende, para responder a este inciso), consideramos fundamental exponer cómo se mitigaron energéticamente estas brechas (más adelante en el informe, se explicarán las medidas y los resultados esperados).

Dado que la tabla entregada en en inciso 4.1.1.G.1 nos entrega tanto el consumo energético como las toneladas de plástico producidas durante cada mes (valor que no fluctúa independiente del caso), consideramos oportuna la creación de una tabla que englobe cuántos kWh se necesitan para producir una tonelada de plástico en función del mes:

| Caso real |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Producción [t] | Consumo eléctrico [kWh] | Consumo (kWh/ton) | Variación porcentual |  |
| Enero | 1.180 | 402.500 | 341,1 | -1,4% |  |
| Febrero | 1.050 | 361.800 | 344,6 | -0,4% |  |
| Marzo | 1.210 | 417.300 | 344,9 | -0,3% |  |
| Abril | 1.195 | 409.600 | 342,8 | -0,9% |  |
| Mayo | 1.230 | 421.900 | 343,0 | -0,8% |  |
| Junio | 1.170 | 415.400 | 355,0 | 2,7% |  |
| Julio | 1.160 | 428.700 | 369,6 | 6,9% |  |
| Agosto | 1.200 | 436.200 | 363,5 | 5,1% |  |
| Septiembre | 1.225 | 429.500 | 350,6 | 1,4% |  |
| Octubre | 1.240 | 441.300 | 355,9 | 2,9% |  |
| Noviembre | 1.260 | 448.900 | 356,3 | 3,0% |  |
| Diciembre | 1.190 | 435.600 | 366,1 | 5,8% |  |
| Total (real) | 14.310 | 5.048.700 | 352,8 |  |  |
| Total (objetivo) | 14.310 | 4.948.700 | 345,8 |  |  |

En donde, se puede ver que el parámetro contemplado en la casilla 4 – Consumo (kWh/ton) – será de gran ayuda para determinar qué meses se encuentran fuera del consumo estipulado y, por ende, deben ser modificados:

Se ha establecido que, para obtener el valor de consumo por tonelada de plástico se realiza la operación:

Consumo (kWhton)=Consumo eléctrico(kWh)/Producción t

Entonces, si se desea calcular el consumo para el mes de enero, la operación sería:

Consumo kWhton=402.500(kWh)/1180(ton)

Consumo kWhton=341,1 kWh/ton

Una vez dicha operación se realiza con todos los valores a través de Excel, se debe obtener el valor promedio anual de consumo por tonelada para determinar, finalmente, qué tan cerca (o lejos), se encuentra cada mes del objetivo establecido.

Para este análisis, se ha tomado el consumo de cada mes, y comparado con el consumo promedio real establecido por año, el cual se obtuvo a partir de la división entre 4.948.700 kWh, y las 14.310 toneladas de producción, resultando en 345,8 kWh/ton. Éste es el valor al que todos los consumos debieran acercarse,

Posteriormente, se comparó cada valor mensual con el valor total (de ahí sale la columna definida como “Variación porcentual”, de la diferencia porcentual entre los valores mensuales respecto al valor total).

Ya conociendo todos los resultados (y cómo se llegó a los mismos), se comenzaró con el análisis de los mismos, de donde se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- Los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Septiembre quedan fuera del análisis, ya que sus resultados de consumo son coherentes con la métrica total (variación porcentual baja, inferior al 2,7%), por lo que se asume que dichos meses no generan la brecha

- Los meses de Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre serán considerados para el análisis, ya que sus variaciones porcentuales son altas (desde 2,9% hasta 6,9%), por lo que se asume que dichos meses sí generan la brecha

Por extensión, para llegar a los valores más cercanos posibles y reducir las variaciones porcentuales, se optó por corregir mensualmente los siguientes consumos eléctricos:

| Mes | Consumo eléctrico [kWh] | Reducción (kWh) | Reducción porcentual (respecto a base) |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | 404.700 | 24.000 | 5,6% |
| Agosto | 416.200 | 20.000 | 4,6% |
| Octubre | 425.300 | 16.000 | 3,6% |
| Noviembre | 432.900 | 16.000 | 3,6% |
| Diciembre | 411.600 | 24.000 | 5,5% |

Obteniendo así, los siguientes resultados:

| Caso propuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Producción [t] | Consumo eléctrico [kWh] | Consumo (kWh/ton) | Variación porcentual |  |
| Enero | 1.180 | 402.500 | 341,1 | -1,4% |  |
| Febrero | 1.050 | 361.800 | 344,6 | -0,4% |  |
| Marzo | 1.210 | 417.300 | 344,9 | -0,3% |  |
| Abril | 1.195 | 409.600 | 342,8 | -0,9% |  |
| Mayo | 1.230 | 421.900 | 343,0 | -0,8% |  |
| Junio | 1.170 | 415.400 | 355,0 | 2,7% |  |
| Julio | 1.160 | 404.700 | 348,9 | 0,9% |  |
| Agosto | 1.200 | 416.200 | 346,8 | 0,3% |  |
| Septiembre | 1.225 | 429.500 | 350,6 | 1,4% |  |
| Octubre | 1.240 | 425.300 | 343,0 | -0,8% |  |
| Noviembre | 1.260 | 432.900 | 343,6 | -0,7% |  |
| Diciembre | 1.190 | 411.600 | 345,9 | 0,0% |  |
| Total (objetivo) | 14.310 | 4.948.700 | 345,8 |  |  |

Para responder a la pregunta de la variación anual que existe entre caso real y caso establecido, se aplica la fórmula de variación porcentual, pero solo entre los valores de consumo totales (352,8 kWh/ton / 344,8 kWh/ton). De dicho resultado, se obtiene que la variación entre ambos casos constituye a un 2,02%

### 4.1.1.G.4: Utiliza funciones de planilla o RETScreen para validar consistencia técnica.

Como se ha evidenciado, se optó por utilizar funciones de plantilla para validar nuestra consistencia técnica, y dicho ejercicio ya ha sido desarrollado a través de las explicaciones aritméticas en los incisos anteriores.

## Paso 2. diseño de acciones correctivas y de mejora

A partir del análisis de los resultados del monitoreo posterior y de los hallazgos identificados en la auditoría energética de seguimiento, la organización requiere ajustar y reforzar su plan de eficiencia energética, incorporando nuevas acciones o corrigiendo aquellas que no han generado los resultados esperados.

Este proceso forma parte del enfoque de mejora continua, donde las decisiones deben sustentarse en información técnica y en la comprensión de las causas que explican las desviaciones observadas.

Con base en el análisis desarrollado en el Paso 1, se debe establecer acciones de mejora al plan de eficiencia energética de Plásticos Andino S.A., considerando los siguientes lineamientos:

### 4.1.2.G.5: Diseña acciones de mejora para corregir desviaciones y sobrecostos.

Con el análisis desarrollado en el Paso 1 se realizaron los siguientes hallazgos también se diseñaron sus respectivas acciones de mejora con lo cual se buscará corregir desviaciones y sobrecostos.

Con respecto a los hallazgos, se encontraron 2 en el sistema de inyección; en primer lugar, durante los meses de alta producción, el consumo eléctrico no se redujo tanto como se esperaba: como acción propuesta decidimos que la mejor opción es corregir la secuencia de arranque y parada mediante un VDF (variador de frecuencia), el cual se encontró que estaba desconfigurado.

Asimismo, se detectó que hubo uso del sistema de inyección fuera de horarios optimizados (horario nocturno), para este caso la acción propuesta que se realizará es ajustar la planificación de turnos de los operarios y establecer criterios de autorización para el uso fuera de horario.

Se realizó un hallazgo en la iluminación, donde existía uso prolongado de las luminarias en zonas sin operación, teniendo consumos y gastos innecesarios; como acción propuesta se instalarán sensores de presencia y temporizadores en zonas no continuas.

Para los sistemas auxiliares (en este caso aire comprimido y ventilación) se identificó un hallazgo, el cual es el consumo no regulado por la planta. Para su corrección, se buscará incorporar un VDF y realizar mantenimiento preventivo donde se localizarán fugas de aire, caídas de presión y humedad.

Por último tenemos el área de gestión energética, cuyo único hallazgo es la ausencia de indicadores formalizados; como acción propuesta se procurará definir IDEs (índice de desempeño energético) por sistema (kWh/t, kWh/ m³), también se implementarán métricas y alertas a través de un sistema SCADA, conectado directamente al tablero general de la planta.

### 4.1.2.G.6: Relaciona cada acción con hallazgos de auditoría (técnicos, operativos o gestión).

1: Sistema de inyección: durante los meses de alta producción, la reducción del consumo eléctrico fue inferior a la proyectada: se relaciona con una auditoria técnica porque la mejora depende de una solución sobre el sistema y su control eléctrico, además de una auditoria operativa porque busca optimizar cómo se enciende, detiene y usa el equipo en producción.

2: Sistema de inyección (2) operación fuera de horarios optimizados (nocturno): la acción se relaciona con una auditoria operativa porque corrige el momento de uso del sistema y de gestión porque requiere reglas, coordinación y autorización formal para controlar la operación.

3: Iluminación: uso prolongado en zonas sin operación: es técnico porque la solución es una

modificación del sistema de iluminación y operativo por su automatización mediante sensores para reducir consumo.

4: Sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación): la acción de mejora se relaciona con una auditoria técnica porque se intervienen e instalan equipos y operativa porque el mantenimiento preventivo impacta en la continuidad y en el correcto uso del sistema.

5: Ausencia de indicadores formalizados: se relaciona con una auditoria de gestión porque mejora el control y seguimiento, también con una auditoria técnica porque usa indicadores y herramientas de monitoreo para medir desempeño energético.

### 4.1.2.G.7: Redacta fundamentación del impacto proyectado por cada propuesta de mejora.

Con base en los hallazgos ya mencionados, las acciones de mejora propuestas buscan reducir desviaciones y brechas respecto de los consumos estimados, corregir sobrecostos y fortalecer el control del desempeño energético en cada sistema evaluado. En términos generales, el impacto proyectado se traduce en una disminución del consumo eléctrico y un mayor nivel de control sobre el uso de los recursos energéticos. A continuación, se muestra la brecha existente y el costo por esta misma en cada

área/sistema evaluado.

| Reducción kWh mensual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área/sistema | Julio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Reducción (kWh) | 24000 | 20000 | 16000 | 16000 | 24000 |
| Sistema de inyeccion | 18001,6 | 14001,6 | 10001,6 | 10001,6 | 18001,6 |
| Iluminacion | 1598,4 | 1598,4 | 1598,4 | 1598,4 | 1598,4 |
| Sistema auxiliar | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Área gestion energetica | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

| Área/sistema | Caso base (kWh) | Caso propuesto (kWh) | Brecha (kWh/año) | Costo por brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de inyección | 3.534.112 | 3.464.104 | 70.008 | $ 9.941.136 |
| Iluminación | 403.873 | 395.881 | 7.992 | $ 1.134.864 |
| Sistema auxiliar | 757.306 | 742.306 | 15.000 | $ 2.130.000 |
| Área gestión energética | 353.409 | 346.409 | 7.000 | $ 994.000 |

A continuación, se fundamentará el impacto esperado por cada propuesta:

En el caso del sistema de inyección (1), durante los meses de alta producción la reducción del consumo eléctrico fue inferior a la estimada, lo que evidencia una brecha de desempeño asociada al funcionamiento del equipo y a su control operativo en este caso. La automatización de la secuencia de arranque y parada mediante un VDF (variador de frecuencia) permitirá ajustar la operación a la demanda real, evitando consumos innecesarios y mejorando la eficiencia del sistema. El impacto proyectado consiste en una disminución del consumo energético base, una mayor estabilidad operativa y una reducción de los costos. Ahora bien, con respecto del uso del sistema de inyección (2) fuera de los horarios optimizados, especialmente en horario nocturno, la mejora propuesta apunta a corregir una práctica que genera consumo no planificado y eleva el gasto energético sin aportar valor productivo adicional. La reprogramación de turnos y el establecimiento de criterios de autorización permitirán restringir el uso del sistema a condiciones justificadas, fortaleciendo el control sobre su operación. El impacto proyectado es una reducción de horas de uso innecesarias, una mejor alineación entre producción y una disminución de la brecha de costos energéticos. Para el sistema de inyección general tendríamos una reducción en la brecha energética de 70.008 kWh/año esto si lo traducimos a costos sería un ahorro de 9.941.136 CLP/año. El análisis mensual nos dice que este sistema absorbe la mayor parte de la reducción en los meses trabajados, con valores de 10.001,6 kWh en Octubre y Noviembre, y 18.001,6 kWh en Julio, Agosto y Diciembre. Esto evidencia que la propuesta de mejora tendría un efecto relevante sobre el consumo base, por lo que su implementación aporta la mayor contribución al ahorro energético total.

En el sistema de iluminación, el uso prolongado de luminarias en zonas sin operación evidencia consumos evitables que incrementan el gasto energético del área. La instalación de sensores de presencia y temporizadores en zonas no continuas permitirá automatizar el encendido y apagado de las luminarias según la ocupación real de los espacios. El impacto proyectado será una reducción directa del consumo eléctrico cerrando la brecha de 7.992 kWh/año, una mejora en la eficiencia del sistema de iluminación y una disminución de costos asociados a horas de funcionamiento innecesarias que en este caso es 1.134.846 CLP/año con respecto a la brecha. La reducción mensual se mantiene constante para este sistema con un valor de 1.598,4 kWh en todos los meses analizados (Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre).

En los sistemas auxiliares, el consumo no regulado en aire comprimido y ventilación representa una oportunidad de mejora relevante, debido a que estos sistemas suelen presentar pérdidas por fugas, presión excesiva o uso ineficiente. La incorporación de un VDF (variador de frecuencia) y la ejecución de mantenimiento preventivo para detectar fugas de aire, caídas de presión y problemas de humedad permitirán optimizar el rendimiento del sistema y reducir consumos innecesarios. El impacto proyectado incluye una mayor continuidad operacional, menor desperdicio energético cerrando la brecha existente de 15.000 kWh/año y una reducción de costos vinculados al funcionamiento de equipos auxiliares 2.130.000 CLP/año. La reducción mensual es de 1.400 kWh en cada uno de los meses analizados (Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre).

Finalmente, la ausencia de indicadores formalizados en el área de gestión energética limita la capacidad de seguimiento, análisis y toma de decisiones respecto del desempeño energético. La definición de IDEs por sistema, como kWh/t o kWh/m³, junto con la implementación de dashboards y alertas, permitirá monitorear consumos, detectar desviaciones oportunamente y apoyar la gestión preventiva. El impacto proyectado es un fortalecimiento del control energético, una mayor trazabilidad de los resultados y una mejor capacidad para identificar oportunidades de ahorro en forma continua. Aplicando este se cerraría la brecha de 7.000 kWh/año y eliminando el costo por esta misma brecha equivalente a 994.000 CLP/año. La reducción mensual es de 3.000kWh (Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre).

Para resumir, aplicando estas mejoras en los sistemas de inyección, iluminación y auxiliar, así como también en el área de gestión, tendríamos una reducción mensual tal que así:

Julio 24.000 kWh

Agosto 20.000 kWh

Octubre 16.000 kWh

Noviembre 16.000 kWh

Diciembre 24.000 kWh

Logrando así una reducción anual de 100 kWh, equivalente a un costo de 14.200.00 CLP/año.

### 4.1.2.G.8: Establece secuenciación lógica de ejecución según urgencia e impacto esperado.

Con base en la magnitud de la brecha y el costo asociado mostrado en los siguientes gráficos de barra, la secuenciación lógica de ejecución que se decidió comenzar fue por el sistema de inyección, seguido del sistema auxiliar, luego iluminación y finalmente el área de gestión energética. Esta priorización responde a un criterio combinado de urgencia e impacto esperado, donde primero se abordan las medidas que concentran mayor potencial de ahorro y sobrecosto evitado.

El sistema de inyección debe ejecutarse primero porque presenta la brecha mas alta, con 70.008 kWh/año y el mayor consto por brecha, por lo que concentra el impacto económico más relevante 9.941.136 CLP/año. La intervención permitiría capturar el mayor ahorro en menor tiempo y se lograría corregir la principal brecha detectada en el análisis.

El sistema auxiliar se prioriza en segundo lugar debido a que presenta una brecha intermedia de 15.000 kWh/año y un costo por brecha no menor equivalente a 2.130.000 CLP/año. Aunque su impacto es menor que el del sistema de inyección, su corrección ofrece una reducción importante de consumo y mejora operacional.

En tercer puesto se ejecutaría la iluminación, ya que su brecha es menor 7.992 kWh/año, pero su implementación sería rápida y de bajo riesgo. Esto permitiría obtener ahorros concretos en un plazo corto siendo este ahorro el costo por brecha ahorrado 1.134.864 CLP/año.

Y por ultimo se abordará el área de gestión energética como acción habilitante y de soporte, su brecha es la menor 7.000 kWh/año, pero su aporte es clave para sostener los resultados en el tiempo mediante indicadores, dashboards e IDEs. Aplicando esta medida se lograría un ahorro de 994.000 CLP/año ya que la brecha quedaría inexistente.

| Prioridad | Área/sistema | Brecha kWh/año | Costo brecha CLP/año |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | Sistema de inyección | 70.008 | 9.941.136 |
| 2° | Sistema auxiliar | 15.000 | 2.130.000 |
| 3° | Iluminación | 7.992 | 1.134.864 |
| 4° | Área gestión energética | 7.000 | 994.000 |

## Paso 3. determinación integral de recursos necesarios

Una vez definidas las acciones de mejora al plan de eficiencia energética, la organización requiere identificar los recursos necesarios para su implementación, considerando de manera integrada los aspectos humanos, materiales, financieros y tecnológicos involucrados.

La correcta determinación de estos recursos permite evaluar la factibilidad de implementación del plan de mejora, anticipar restricciones operativas y asegurar la correcta asignación de responsabilidades dentro de la organización.

Con base en las acciones de mejora definidas en el Paso 2, la dupla debe determinar los recursos necesarios para su implementación, considerando los siguientes lineamientos:

### 4.1.3.G.9: Identifica roles y personal (interno/externo) para ejecutar las mejoras.

| Hallazgo / Acción propuesta | Roles internos | Función interna | Roles externos | Función externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de inyección (1): durante los meses de alta producción, la reducción del consumo eléctrico fue inferior a la proyectada. | Jefe de Mantenimiento. Operarios de inyección/extrusión. | Coordina instalación y pruebas, asegura continuidad operativa. Operarios adaptan rutinas de arranque/parada. | Proveedor certificado SEC de VDF | configuración y certificación normativa |
| Sistema de inyección (2): operación fuera de horarios optimizados (nocturno). | Jefe de Producción. Supervisores de planta. Área de RRHH. | Define horarios optimizados y criterios de autorización. Supervisores controlan cumplimiento en planta. RRHH ajusta contratos y asegura normativa laboral. | Consultor en gestión energética | Asesora en optimización de turnos y reducción de consumo. |
| Iluminación: uso prolongado en zonas sin operación. | Técnicos eléctricos de mantenimiento. Personal de logística. | Instalan sensores y temporizadores. Logística aplica uso eficiente en zonas de tránsito. | Instalador eléctrico autorizado SEC | Certifica instalación y cumplimiento de normas de seguridad. |
| Sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación) | Técnicos mecánicos de mantenimiento. Gestor energético interno. | incorporación de VDF e, ejecución de mantenimientos preventivos y ajustes técnicos. Gestor energético supervisa eficiencia y reporta indicadores. | Proveedor especializado en compresores/ventilación. Proveedor certificado SEC de VDF | Suministro de repuestos y soporte técnico especializado. configuración y certificación de VDF según normativa |
| Área gestión energética: ausencia de indicadores formalizados. | Gestor energético. Ingeniero medioambiental. Área TI/Administración. | Define métricas clave y seguimiento. Ingeniero asegura cumplimiento normativo y Ley 21.305. TI implementa dashboards y soporte digital. | Consultor ISO 50001. Proveedor de software energético (sistema SCADA) | Normaliza indicadores y asesora en estándares internacionales. Instala plataformas de monitoreo y capacita personal. |

En el sistema de inyección se consideró un jefe de mantenimiento y los operarios inyección/extrusión. La función que cumplen cada uno es: jefe de mantenimiento, lidera la instalación de los variadores de frecuencia y se asegura que los equipos funcionen de manera estable; los operarios de inyección/extrusión son los encargados de adaptar sus rutinas a la automatización, para finalizar el proveedor externo certificado por la SEC aporta la tecnología y garantiza que la instalación cumpla con los estándares eléctricos necesarios.

En la planificación de turnos nocturnos se consideró un jefe de producción, supervisores de planta y el área de recursos humanos. La función que cumplen respectivamente es: el jefe de producción organiza los horarios más eficientes y establece criterios claros para autorizar el uso fuera de horario; los supervisores verifican en terreno que los cambios se cumplan; y el área de recursos humanos ajusta contratos para cumplir con la normativa laboral. Finalmente, el consultor externo en gestión energética aporta experiencia para que la reorganización de turnos tenga un impacto real en la reducción del consumo.

En la iluminación, se consideró a los técnicos eléctricos de mantenimiento y al personal de logística, donde los técnicos instalarán sensores y temporizadores en las áreas internas, mientras que el personal de logística aplica el uso eficiente de la iluminación en zonas de tránsito; para finalizar, el instalador eléctrico externo autorizado por la SEC certificará la instalación, asegurando que los equipos cumplan con las normas de seguridad.

Para los sistemas auxiliares (aire comprimido y ventilación) se consideró técnicos mecánicos de mantenimiento y un gestor energético interno, los técnicos realizaran mantenciones preventivas y ajustes técnicos, mientras que el gestor energético supervisa que estas acciones generen ahorros y mejoras en la operación, para complementar el proveedor especializado externo aporta soporte técnico y repuestos certificados, asegurando continuidad y confiabilidad en el funcionamiento de los sistemas.

### 4.1.3.G.10: Registra equipamiento y tecnología coherente con el sector plásticos.

### 4.1.3.G.11: Identifica costos financieros de inversión y operación en tabla resumen.

### 4.1.3.G.12: Relaciona cada recurso con su actividad y función dentro de la propuesta.

| Recursos técnicos | Actividad | Función |
| --- | --- | --- |
| Variadores de Frecuencia (VDF) | Automatización de secuencias de arranque/parada en el sistema de inyección y regulación de aire comprimido/ventilación. | Reducir consumos eléctricos en momentos de alta producción y optimizar el uso de sistemas auxiliares, evitando desperdicios energéticos. |
| Sensores de presencia y temporizadores | Control de iluminación en zonas sin operación continua. | Disminuir el uso innecesario de luminarias, generando ahorros directos en consumo eléctrico. |
| Sistema SCADA y tableros de monitoreo | Implementación de indicadores de desempeño energético (IDE) por sistema y alertas automáticas. | Fortalecer la gestión energética mediante control en tiempo real y toma de decisiones basada en datos. |

| Recursos humanos | Actividad | Función |
| --- | --- | --- |
| Operarios de línea | Ajuste de turnos y cumplimiento de criterios de autorización para uso fuera de horario. | Garantizar disciplina operativa y reducir consumos nocturnos innecesarios. |
| Área de Mantenimiento | Ejecución de mantenimiento preventivo en sistemas auxiliares (detección de fugas, caídas de presión, humedad). | Asegurar continuidad operativa y evitar pérdidas energéticas por fallas técnicas. |
| Gestión energética (equipo interno) | Definición de IDEs, seguimiento de consumos y costos, elaboración de dashboards. | Consolidar el control organizacional y asegurar que las mejoras se mantengan en el tiempo. |

| Recursos financieros | Actividad | Función |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto de ajuste y mantenimiento | Reconfiguración de VDF existentes, instalación de sensores y temporizadores, integración de SCADA. | Respaldar técnicamente las acciones correctivas con costos moderados, ya que no se requiere compra de nuevos VDF. |
| Capacitación del personal | Entrenamiento en nuevas rutinas de operación y uso de herramientas de monitoreo. | Asegurar que las mejoras técnicas se traduzcan en cambios reales de comportamiento y eficiencia. |